## титул
ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ПО ОАО "УЖХ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГО г.УФА РБ" НА 2012 ГОД
№ | Адрес объекта | Вид работ | Ед. изм. | Объем | Общая пл-дь дома, тыс.м2 | Сметная стоимость тыс.руб | Квартал
[7 empty] | I | II | III | IV
ООО ЖЭУ - 10
1 | Н.Дмитриева 21/2 | Ремонт розлива ХВС | п/м | 160 | 7.654 | 115.427 |  |  | 115.427
|  | Ремонт л/клеток | т.м2 | 1.059 |  | 819.1 |  | 819.1
2 | Киекбаева 11 | Ремонт м/кровли | т.м2 | 0.12 | 14.016 | 70.268 |  | 70.268
3 | Н.Дмитриева 11 | Ремонт розлива ХВС | п/м | 135 | 5.488 | 148.408 | 148.408
4 | Н.Дмитриева 15 | Ремонт м/кровли | т.м2 | 0.2 | 12.328 | 97.98 |  |  | 97.98
5 | Х.Давлетшиной 13 | Ремонт розлива ХВС | п/м | 45 | 5.958 | 53.211 |  |  |  | 53.211
6 | Х.Давлетшиной 16 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 1.783 | 16.086 | 1090.78 |  |  |  | 1090.78
7 | Х.Давлетшиной 19 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.575 | 5.548 | 284.2 |  | 284.2
8 | Х.Давлетшиной 20/1 | Ремонт розлива ХВС | п/м | 60 | 1.703 | 44.12 | 44.12
9 | Х.Давлетшиной 34 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.75 | 6.095 | 376.39 |  |  | 376.39
10 | Заводская 1/1 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.051 | 0.584 | 10.67 |  | 10.67
11 | Заводская 8 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.2 | 12.806 | 100.504 |  |  | 100.504
12 | Заводская 10 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.634 | 5.926 | 351.204 | 351.204
13 | Киекбаева 21 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.44 | 4.683 | 164.5 | 164.5
| Итого |  |  |  | 98.875 | 3726.762 | 708.232 | 1184.238 | 690.301 | 1143.991
| Количество домов |  |  |  |  | 13 | 4 | 3 | 4 | 2
| Площадь дома |  |  |  |  | 98.875 | 17.8 | 20.148 | 38.883 | 22.044
| Конструктивные элементы |  |  |  |  | 3365.596 | 515.704 | 1184.238 | 574.874 | 1090.78
| Инженерное оборудование |  |  |  |  | 361.166 | 192.528 | 0 | 115.427 | 53.211
| Внешнее благоустройство |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО |  |  |  |  | 3726.762 | 708.232 | 1184.238 | 690.301 | 1143.991
ООО ЖЭУ - 15
1 | Комсомольская 31 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.503 | 8.824 | 138.4 | 138.4
|  | Ремонт м/кровли | т.м2 | 0.2 |  | 82.5 |  |  | 82.5
2 | Пр.Октября 28 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.131 | 1.732 | 120.33 |  |  |  | 120.33
3 | Пр.Октября 28/2 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.119 | 1.52 | 360.3 | 131.34 | 228.96
4 | Пр.Октября 18/1 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.124 | 1.7 | 178 |  | 178
5 | Пр.Октября 52/1 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.255 | 1.663 | 249.97 |  | 99.71 |  | 150.26
6 | Пр.Октября 46/1 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.257 | 3.536 | 195.3 |  |  | 195.3
7 | Пр.Октября 48/2 | Замена окон |  |  | 3.354 | 150 |  |  |  | 150
8 | Комсомольская 26 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.52 | 4.451 | 227.9 |  |  | 227.9
|  | Ремонт м/кровли | т.м2 | 0.1 |  | 43.35 |  |  | 43.35
9 | Комсомольская 27/1 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.519 | 8.82 | 316.3 |  |  |  | 316.3
10 | Пр.Октября 22/1 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.433 | 6.784 | 189.96 | 189.96
11 | Комсомольская 35 | Ремонт м/кровли | т.м2 | 0.3 | 17.462 | 122.95 |  | 122.95
|  | Ремонт розлива ГВС | п/м | 61 |  | 103 |  |  |  | 103
12 | Пр.Октября 46/2 | Рем.канализации | п/м | 52 | 3.586 | 89 |  | 89
13 | Комсомольская 28 | Установка д/площадки |  |  | 5.666 | 300 |  |  | 300
14 | Комсомольская 27 | Ремонт розлива ЦО | п/м | 37 | 10.266 | 33.17 |  |  | 33.17
| Итого |  |  |  | 79.364 | 2900.43 | 459.7 | 718.62 | 882.22 | 839.89
| Количество домов |  |  |  |  | 14 | 1 | 3 | 5 | 5
| Площадь дома |  |  |  |  | 79.364 | 6.784 | 6.806 | 32.743 | 33.031
| Конструктивные элементы |  |  |  |  | 2375.26 | 459.7 | 629.62 | 549.05 | 736.89
| Инженерное оборудование |  |  |  |  | 225.17 | 0 | 89 | 33.17 | 103
| Внешнее благоустройство |  |  |  |  | 300 | 0 | 0 | 300 | 0
| ИТОГО |  |  |  |  | 2900.43 | 459.7 | 718.62 | 882.22 | 839.89
ООО ЖЭУ - 16
1 | Достоевского 137 (4-6 п.) | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.716 | 18.239 | 715.598 |  |  | 715.598
2 | Революционная 96/2 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.583 | 5.427 | 267.427 |  |  |  | 267.427
3 | Революционная 90 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.377 | 5.51 | 404.649 | 404.649
4 | Айская 71 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.625 | 5.838 | 631.78 |  | 631.78
5 | Кирова 99 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.306 | 4.913 | 511.27 |  |  |  | 511.27
|  | Ремонт розлива ХВС | п/м | 45 |  | 73.743 |  | 73.743
6 | Айская 64/3 | Ремонт розлива ХВС | п/м | 35 | 4.788 | 54.267 |  |  | 54.267
7 | Айская 64/1 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.306 | 4.883 | 511.27 | 511.27
|  | Ремонт розлива ХГВС | п/м | 90 |  | 147.487 |  |  |  | 147.487
|  | Рем.канализации | п/м | 30 |  | 33.718 | 33.718
8 | Айская 64 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.408 | 5.053 | 663.55 |  |  |  | 663.55
| Итого |  |  |  | 54.651 | 4014.759 | 949.637 | 705.523 | 769.865 | 1589.734
| Количество домов |  |  |  |  | 8 | 1 | 1 | 2 | 4
| Площадь дома |  |  |  |  | 54.651 | 5.51 | 5.838 | 23.027 | 20.276
| Конструктивные элементы |  |  |  |  | 3705.544 | 915.919 | 631.78 | 715.598 | 1442.247
| Инженерное оборудование |  |  |  |  | 309.215 | 33.718 | 73.743 | 54.267 | 147.487
| Внешнее благоустройство |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО |  |  |  |  | 4014.759 | 949.637 | 705.523 | 769.865 | 1589.734
ООО ЖЭУ - 17
1 | б.Ибрагимова 19 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.871 | 8.746 | 372.018 |  | 372.018
2 | Революционная 31 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.825 | 0.825 | 505.056 |  |  |  | 505.056
3 | Цюрупы 149/1 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.57 | 4.205 | 304.919 |  | 304.919
4 | Цюрупы 153 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.99 | 7.506 | 758.943 | 758.943
5 | Цюрупы 130 | Замена окон |  |  | 8.982 | 250 |  |  |  | 250
|  | Ремонт м/кровли | т.м2 | 0.3 |  | 133.296 |  |  | 76.122 | 57.174
6 | б.Ибрагимова 25 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.806 | 7.657 | 576.583 |  |  | 576.583
7 | Ленина 97 | Ремонт м/кровли | т.м2 | 0.2 | 8.146 | 196.48 |  | 196.48
|  | Ремонт розлива ХГВС | п/м | 120 |  | 186.464 |  |  |  | 186.464
8 | Ленина 162 | Ремонт м/кровли | т.м2 | 0.1 | 7.64 | 120.706 |  |  | 120.706
9 | К.Маркса 71 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.738 | 7.193 | 273.878 |  |  | 273.878
10 | К.Маркса 63 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.519 | 4.25 | 314.838 |  |  |  | 314.838
11 | Ленина 128 | Ремонт розлива ЦО | п/м | 50 | 3.4 | 90.395 |  |  | 90.395
| Итого |  |  |  | 68.55 | 4083.576 | 758.943 | 873.417 | 1137.684 | 1313.532
| Количество домов |  |  |  |  | 11 | 1 | 2 | 4 | 4
| Площадь дома |  |  |  |  | 68.55 | 7.506 | 12.951 | 25.89 | 22.203
| Конструктивные элементы |  |  |  |  | 3806.717 | 758.943 | 873.417 | 1047.289 | 1127.068
| Инженерное оборудование |  |  |  |  | 276.859 | 0 | 0 | 90.395 | 186.464
| Внешнее благоустройство |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО |  |  |  |  | 4083.576 | 758.943 | 873.417 | 1137.684 | 1313.532
ООО ЖЭУ - 19
1 | Цюрупы 128 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.13 | 1.4 | 76.9 | 76.9
2 | Пархоменко 95 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.24 | 3.5 | 452.8 |  |  | 452.8
3 | Революционная 52 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.49 | 7.5 | 642.2 |  | 642.2
4 | Кустарная 31/33 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.08 | 1.12 | 164.2 | 164.2
5 | Революционная 56 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.21 | 2.9 | 435.4 |  | 435.4
6 | 50 лет Октября 11/1 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.22 | 2.8 | 349.1 |  |  | 349.1
7 | Революционная 66 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.1 | 7.7 | 732.9 | 732.9
8 | Пархоменко 99 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.25 | 3.4 | 373.6 |  |  |  | 373.6
9 | Мингажева 121 а | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.19 | 3.1 | 312.6 |  |  | 312.6
10 | Ленина 120 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.245 | 3.604 | 81 | 81
11 | Революционная 58 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.32 | 3.9 | 377.6 |  |  |  | 377.6
|  | Ремонт м/кровли | т.м2 | 0.1 |  | 63.7 |  | 63.7
12 | Революционная 99 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.2 | 2.58 | 322.8 |  |  |  | 322.8
13 | Достоевского 99 | Ремонт м/кровли | т.м2 | 0.3 | 3.46 | 152.4 |  | 152.4
14 | Ленина 84 | Ремонт ш/кровли | т.м2 | 0.3 | 2.75 | 88.3 |  |  | 88.3
15 | Ленина 65 а | Ремонт ш/кровли | т.м2 | 0.2 | 2.195 | 67.7 |  | 67.7
16 | Краснодонская 28 | Ремонт м/кровли | т.м2 | 0.2 | 5.3 | 104.1 |  |  | 104.1
|  | Ремонт розлива ХВС | п/м | 160 |  | 138.67 |  | 138.67
|  | Рем.канализации | п/м | 150 |  | 173.2 |  | 173.2
17 | пер.Пархоменко 6/1 | Ремонт ш/кровли | т.м2 | 0.3 | 0.68 | 73.2 |  |  | 73.2
18 | Краснодонская 26 | Ремонт м/кровли | т.м2 | 0.1 | 2.99 | 62.5 |  | 62.5
19 | Пархоменко 104 | Ремонт ш/кровли | т.м2 | 0.22 | 4.8 | 69.7 |  | 69.7
20 | Революционная 97/99 | Ремонт розлива ХВС | п/м | 40 | 2.01 | 73.612 | 73.612
21 | Пархоменко 106 | Ремонт розлива ХВС | п/м | 70 | 1.9 | 138.92 |  |  | 138.92
22 | Пархоменко 106/2 | Рем.канализации | п/м | 40 | 6.3 | 51.225 | 51.225
|  | Ремонт розлива ХВС | п/м | 94 |  | 196.73 |  |  |  | 196.73
23 | Краснодонская 22 | Рем.канализации | п/м | 40 | 1.1 | 51.225 |  | 51.225
24 | Революционная 129 | Ремонт розлива ХВС | п/м | 160 | 4.6 | 234.63 |  |  |  | 234.63
25 | 50 лет Октября 6/8 | Ремонт розлива ЦО | п/м | 160 | 7.7 | 210.96 |  |  | 210.96
26 | пер.Пархоменко 10 | Ремонт розлива ХВС | п/м | 60 | 2.7 | 59.36 | 59.36
27 | И.Якутова 12 | Ремонт розлива ХВС | п/м | 50 | 1.7 | 84.809 | 84.809
| 50 лет Октября 2 | Замена ВРУ | шт. | 1 |  | 56.24 |  | 56.24
| Революционная 107 | Замена ВРУ | шт. | 1 |  | 59.42 |  |  | 59.42
| Цюрупы 102 | Замена ВРУ | шт. | 1 |  | 56.99 | 56.99
| Пархоменко 121 а | Замена ВРУ | шт. | 1 |  | 58.72 |  |  |  | 58.72
| Итого |  |  |  | 93.689 | 6647.411 | 1380.996 | 1912.935 | 1789.4 | 1564.08
| Количество домов |  |  |  |  | 27 | 7 | 7 | 8 | 5
| Площадь дома |  |  |  |  | 93.689 | 20.234 | 24.945 | 27.73 | 20.78
| Конструктивные элементы |  |  |  |  | 5002.7 | 1055 | 1493.6 | 1380.1 | 1074
| Инженерное оборудование |  |  |  |  | 1644.711 | 325.996 | 419.335 | 409.3 | 490.08
| Внешнее благоустройство |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО |  |  |  |  | 6647.411 | 1380.996 | 1912.935 | 1789.4 | 1564.08
ООО ЖЭУ - 33
1 | 50 лет СССР 6 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.177 | 2.615 | 88.27 |  |  |  | 88.27
2 | 50 лет СССР 4 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.177 | 2.598 | 91.53 |  |  |  | 91.53
3 | 50 лет СССР 16 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.293 | 3.503 | 105.32 |  |  |  | 105.32
4 | 50 лет СССР 14 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.313 | 4.944 | 127.77 |  |  |  | 127.77
5 | 50 лет СССР 8 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.313 | 7.425 | 273.55 |  |  |  | 273.55
6 | Пр.Октября 49/1 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.256 | 4.646 | 363.41 |  | 363.41
7 | Пр.Октября 37/3 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.386 | 5.439 | 577.64 |  |  | 577.64
8 | Р.Зорге 32 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.339 | 3.681 | 135.48 | 135.48
9 | Р.Зорге 30/2 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.255 | 3.05 | 172.03 | 172.03
10 | Р.Зорге 26/3 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.374 | 7.13 | 575.42 | 575.42
11 | Пр.Октября 39/1 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.274 | 3.674 | 105.32 |  |  |  | 105.32
12 | Р.Зорге 26 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.252 | 2.183 | 200.38 |  |  |  | 200.38
13 | Р.Зорге 26/2 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.308 | 3.548 | 293.31 |  |  |  | 293.31
14 | Бр.Кадомцевых 7 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.385 | 4.11 | 435.46 |  |  |  | 435.46
15 | Р.Зорге 28 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.22 | 3.25 | 292.82 |  |  |  | 292.82
16 | бр.Кадомцевых 5 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.385 | 4.141 | 437.25 |  |  | 437.25
17 | Р.Зорге 34/3 | Ремонт ш/кровли | т.м2 | 0.29 | 4.885 | 104.93 |  |  | 104.93
18 | Пр.Октября 49/2 | Ремонт ш/кровли | т.м2 | 0.36 | 4.904 | 127.08 |  |  | 127.08
19 | Пр.Октября 43/1 | Ремонт ш/кровли | т.м2 | 0.29 | 4.892 | 104.93 |  |  | 104.93
20 | Р.Зорге 34/2 | Ремонт ш/кровли | т.м2 | 0.31 | 4.745 | 117.07 |  | 117.07
21 | Р.Зорге 32/1 | Ремонт ш/кровли | т.м2 | 0.28 | 4.862 | 102.36 |  | 102.36
22 | бр.Кадомцевых 11/1 | Ремонт м/кровли | т.м2 | 0.4 | 17.1 | 134.11 |  | 134.11
23 | Пр.Октября 37/5 | Ремонт розлива ХГВС | п/м | 150 | 5.166 | 109.84 | 109.84
24 | Пр.Октября 37 | Замена окон |  |  | 5.439 | 437.25 |  |  | 437.25
| Итого |  |  |  | 117.93 | 5512.53 | 992.77 | 716.95 | 1789.08 | 2013.73
| Количество домов |  |  |  |  | 24 | 4 | 4 | 6 | 10
| Площадь дома |  |  |  |  | 117.93 | 19.027 | 31.353 | 29.7 | 37.85
| Конструктивные элементы |  |  |  |  | 5402.69 | 882.93 | 716.95 | 1789.08 | 2013.73
| Инженерное оборудование |  |  |  |  | 109.84 | 109.84 | 0 | 0 | 0
| Внешнее благоустройство |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО |  |  |  |  | 5512.53 | 992.77 | 716.95 | 1789.08 | 2013.73
ООО ЖЭУ - 38
1 | Р.Зорге 16 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.296 | 3.883 | 436.83 | 436.83
2 | Р.Зорге 6 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.441 | 6.244 | 627.22 |  |  | 627.22
3 | Ст.Халтурина 48 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.141 | 2.393 | 272.73 |  | 272.73
4 | Ст.Халтурина 59 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.151 | 2.912 | 237.09 |  |  |  | 237.09
5 | Р.Зорге 4 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.187 | 2.071 | 220.27 | 220.27
6 | Пр.Октября 13/1 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.295 | 3.213 | 394.69 |  |  |  | 394.69
7 | Ст.Халтурина 44 | Ремонт ш/кровли | т.м2 | 0.2 | 7.109 | 60.24 |  | 60.24
8 | Ст.Халтурина 47 | Ремонт ш/кровли | т.м2 | 0.3 | 3.16 | 83.28 |  | 83.28
9 | Пр.Октября 21 | Ремонт м/кровли | т.м2 | 0.2 | 6.461 | 78.73 |  | 78.73
10 | Пр.Октября 27/2 | Ремонт ш/кровли | т.м2 | 0.2 | 3.895 | 83.28 |  |  | 83.28
11 | Ст.Халтурина 49 | Ремонт ш/кровли | т.м2 | 0.3 | 3.134 | 72.09 |  |  | 72.09
12 | Пр.Октября 25 | Ремонт м/кровли | т.м2 | 0.2 | 3.871 | 78.73 |  |  | 78.73
13 | Пр.Октября 11/2 | Ремонт розлива ГВС | п/м | 70 | 4.953 | 52.23 | 52.23
| Итого |  |  |  | 53.299 | 2697.41 | 709.33 | 494.98 | 861.32 | 631.78
| Количество домов |  |  |  |  | 13 | 3 | 4 | 4 | 2
| Площадь дома |  |  |  |  | 53.299 | 10.907 | 19.123 | 17.144 | 6.125
| Конструктивные элементы |  |  |  |  | 2645.18 | 657.1 | 494.98 | 861.32 | 631.78
| Инженерное оборудование |  |  |  |  | 52.23 | 52.23 | 0 | 0 | 0
| Внешнее благоустройство |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО |  |  |  |  | 2697.41 | 709.33 | 494.98 | 861.32 | 631.78
ООО ЖЭУ - 49
1 | С.Агиша 10/1 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 1.52 | 14.9 | 393.563 | 393.563
2 | С.Агиша 14/1 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 1.52 | 14.9 | 441.519 |  | 441.519
|  | Ремонт розлива ГВС | п/м | 288 |  | 299.371 |  | 299.371
3 | Менделеева 177/1 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 1.52 | 14.9 | 379.225 |  |  | 379.225
|  | Замена окон |  |  |  | 438.549 |  |  | 438.549
4 | Ст.Злобина 34/1 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 1.52 | 14.9 | 357.327 |  |  |  | 357.327
|  | Замена окон |  |  |  | 438.549 |  |  |  | 438.549
5 | С.Агиша 14 | Ремонт м/кровли | т.м2 | 0.18 | 5.3 | 71.234 |  | 71.234
6 | Менделеева 173/1 | Ремонт м/кровли | т.м2 | 0.36 | 14.9 | 142.898 |  | 142.898
7 | Менделеева 173 | Ремонт м/кровли | т.м2 | 0.28 | 14.9 | 111.621 |  | 111.621
8 | Менделеева 171/3 | Ремонт м/кровли | т.м2 | 0.17 | 13.7 | 67.3 |  |  | 67.3
9 | Ст.Злобина 34/2 | Ремонт м/кровли | т.м2 | 0.28 | 14.9 | 111.621 |  | 111.621
|  | Рем.канализации | п/м | 110 |  | 82.63 |  | 82.63
10 | Менделеева 177/2 | Ремонт м/кровли | т.м2 | 0.36 | 14.9 | 142.898 |  |  | 142.898
|  | Ремонт розлива ХВС | п/м | 165 |  | 196.014 |  |  | 196.014
11 | Ст.Злобина 44 | Покраска мет.кровли | т.м2 | 1.72 | 14.9 | 53.525 |  |  | 53.525
12 | Ст.Злобина 34 | Ремонт розлива ГВС | п/м | 480 | 14.9 | 404.112 | 404.112
| Итого |  |  |  | 168 | 4131.956 | 797.675 | 1260.894 | 1277.511 | 795.876
| Количество домов |  |  |  |  | 12 | 2 | 5 | 4 | 1
| Площадь дома |  |  |  |  | 168 | 29.8 | 64.9 | 58.4 | 14.9
| Конструктивные элементы |  |  |  |  | 3149.829 | 393.563 | 878.893 | 1081.497 | 795.876
| Инженерное оборудование |  |  |  |  | 982.127 | 404.112 | 382.001 | 196.014 | 0
| Внешнее благоустройство |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО |  |  |  |  | 4131.956 | 797.675 | 1260.894 | 1277.511 | 795.876
ООО ЖЭУ - 51
1 | Айская 75/2 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.231 | 4.428 | 304.854 |  |  |  | 304.854
2 | Айская 77/2 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.491 | 5.661 | 739.516 | 739.516
3 | Владивостокская 3/2 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.169 | 1.122 | 120.232 |  | 120.232
4 | Мингажева 156 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.339 | 6.812 | 572.057 | 572.057
5 | Революционная 167/3 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.701 | 9.509 | 471.196 |  |  |  | 471.196
6 | Айская 79/1 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.242 | 2.891 | 123.059 |  |  | 123.059
7 | Айская 81/1 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.458 | 7.262 | 358.927 |  |  | 358.927
8 | Мингажева 127 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.268 | 3.762 | 312.312 |  | 312.312
9 | Революционная 167 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.399 | 6.754 | 448.619 |  | 448.619
10 | Революционная 167/2 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.455 | 6.465 | 448.619 |  |  | 448.619
11 | Революционная 167/1 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.44 | 6.022 | 448.619 |  |  |  | 448.619
12 | Айская 75/1 | Ремонт м/кровли | т.м2 | 0.15 | 4.221 | 68.374 |  | 68.374
13 | Революционная 173 | Ремонт м/кровли | т.м2 | 0.3 | 5.424 | 133.3 |  |  | 133.3
|  | Ремонт розлива ХГВС | п/м | 150 |  | 171.09 |  |  |  | 171.09
14 | Владивостокская 11/1 | Ремонт розлива ХГВС | п/м | 60 | 13.75 | 117.647 |  |  |  | 117.647
|  | Ремонт м/кровли | т.м2 | 0.3 |  | 131.412 |  |  | 131.412
15 | 8 марта 15 | Ремонт розлива ГВС | п/м | 72 | 4.629 | 32.185 | 32.185
| Итого |  |  |  | 88.712 | 5002.018 | 1343.758 | 949.537 | 1195.317 | 1513.406
| Количество домов |  |  |  |  | 15 | 3 | 4 | 3 | 5
| Площадь дома |  |  |  |  | 88.712 | 17.102 | 15.859 | 16.618 | 39.133
| Конструктивные элементы |  |  |  |  | 4681.096 | 1311.573 | 949.537 | 1195.317 | 1224.669
| Инженерное оборудование |  |  |  |  | 320.922 | 32.185 | 0 | 0 | 288.737
| Внешнее благоустройство |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО |  |  |  |  | 5002.018 | 1343.758 | 949.537 | 1195.317 | 1513.406
ООО ЖЭУ - 55
1 | Бессонова 26 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.975 | 9.039 | 706.153 |  |  | 706.153
2 | Бессонова 33 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.185 | 1.725 | 93.77 | 93.77
3 | Бессонова 35 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.162 | 1.735 | 92.846 |  | 92.846
4 | Бессонова 37 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.603 | 4.146 | 354.301 |  |  | 354.301
5 | Н.Дмитриева 23 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.693 | 4.028 | 360.02 |  |  |  | 360.02
6 | Казанская 12 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.522 | 3.831 | 388.684 |  |  |  | 388.684
7 | Комсомольская 12 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.271 | 3.864 | 236 |  |  | 236
8 | Комсомольская 12/1 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 1.028 | 5.144 | 701.503 | 701.503
9 | Комсомольская 18 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 1.7 | 22.313 | 513.082 |  |  |  | 513.082
|  | Ремонт розлива ХГВС | п/м | 220 |  | 210 |  |  |  | 210
10 | Пр.Октября 8 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.263 | 3.23 | 99 |  | 99
11 | Пр.Октября 14/1 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.266 | 2.692 | 282.254 |  | 282.254
12 | Пр.Октября 14 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.45 | 5.678 | 240 |  |  | 240
13 | Пр.Октября 16/1 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.305 | 4.432 | 288.709 | 288.709
14 | Казанская 10 | Ремонт розлива ЦО | п/м | 130 | 7.619 | 145.17 |  | 145.17
| Итого |  |  |  | 79.476 | 4711.492 | 1083.982 | 619.27 | 1536.454 | 1471.786
| Количество домов |  |  |  |  | 14 | 3 | 4 | 4 | 3
| Площадь дома |  |  |  |  | 79.476 | 11.301 | 15.276 | 22.727 | 30.172
| Конструктивные элементы |  |  |  |  | 4356.322 | 1083.982 | 474.1 | 1536.454 | 1261.786
| Инженерное оборудование |  |  |  |  | 355.17 | 0 | 145.17 | 0 | 210
| Внешнее благоустройство |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО |  |  |  |  | 4711.492 | 1083.982 | 619.27 | 1536.454 | 1471.786
ООО ЖЭУ - 60
1 | Акназарова 27 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.11 | 2.369 | 79 |  |  | 79
2 | Бакалинская 50 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.134 | 2.558 | 83 |  | 83
3 | Бакалинская 66 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.517 | 4.254 | 211 | 211
|  | Ремонт м/кровли | т.м2 | 0.2 |  | 80.8 |  | 80.8
4 | Бакалинская 66/2 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.515 | 4.265 | 211 |  | 211
|  | Ремонт м/кровли | т.м2 | 0.25 |  | 102 |  |  | 102
5 | Губайдуллина 25/3 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.543 | 3.817 | 223.6 | 223.6
6 | Губайдуллина 23/1 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.44 | 3.828 | 223 |  |  |  | 223
|  | Ремонт м/кровли | т.м2 | 0.15 |  | 60 |  |  | 60
7 | Менделеева 153 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.685 | 10.231 | 296 |  |  | 296
8 | Менделеева 155 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 1.035 | 11.092 | 296 |  | 296
9 | Обская 20 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.237 | 4.659 | 126.5 |  |  | 126.5
10 | Ст.Злобина 9 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.66 | 7.884 | 185 |  |  |  | 185
11 | Ст.Злобина 11 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.44 | 5.338 | 185.3 |  |  |  | 185.3
| Итого |  |  |  | 60.295 | 2362.2 | 434.6 | 670.8 | 663.5 | 593.3
| Количество домов |  |  |  |  | 11 | 1 | 3 | 4 | 3
| Площадь дома |  |  |  |  | 60.295 | 3.817 | 17.904 | 21.524 | 17.05
| Конструктивные элементы |  |  |  |  | 2362.2 | 434.6 | 670.8 | 663.5 | 593.3
| Инженерное оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внешнее благоустройство |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО |  |  |  |  | 2362.2 | 434.6 | 670.8 | 663.5 | 593.3
ОАО "УЖХ Советского района г.Уфы"
1 | Жилые дома | Ремонт м/пан.швов | п/м | 19400 |  | 3880 | 970 | 970 | 970 | 970
| Итого |  |  |  | 0 | 3880 | 970 | 970 | 970 | 970
| Количество домов |  |  |  |  | 0
| Площадь дома |  |  |  |  | 0
| Конструктивные элементы |  |  |  |  | 3880 | 970 | 970 | 970 | 970
| Инженерное оборудование |  |  |  |  | 0
| Внешнее благоустройство |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО |  |  |  |  | 3880 | 970 | 970 | 970 | 970
| Всего: |  |  |  | 962.841 | 49670.544 | 10589.623 | 11077.164 | 13562.652 | 14441.105
| Количество домов |  |  |  |  | 162 | 30 | 40 | 48 | 44
| Площадь дома |  |  |  |  | 962.841 | 149.788 | 235.103 | 314.386 | 263.564
| Конструктивные элементы |  |  |  |  | 44733.134 | 9439.014 | 9967.915 | 12364.079 | 12962.126
| Инженерное оборудование |  |  |  |  | 4637.41 | 1150.609 | 1109.249 | 898.573 | 1478.979
| Внешнее благоустройство |  |  |  |  | 300 | 0 | 0 | 300 | 0
| ИТОГО |  |  |  |  | 49670.544 | 10589.623 | 11077.164 | 13562.652 | 14441.105